## Лист1
Код | Use Case | E | R | W | X | CFP | Код | Use Case | Краткое описание | UC | Use Case | Александр | Никита | Кирилл | SP соглас.
UC1 | Сканирование продуктов | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | UC1 | Сканирование продуктов в холодильнике | Фото содержимого холодильника и распознавание продуктов | UC1 | Сканирование продуктов | 13 | 13 | 8 | 13
UC2 | Ручное добавление | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | UC2 | Ручное добавление продуктов | Добавление продукта, не распознанного автоматически | UC2 | Ручное добавление | 3 | 5 | 3 | 3
UC3 | Сканирование чека | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | UC3 | Сканирование чека | OCR-распознавание продуктов из чека магазина | UC3 | Сканирование чека | 8 | 13 | 8 | 8
UC4 | Управление кладовкой | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | UC4 | Управление виртуальной кладовкой | Хранение и обновление списка продуктов | UC4 | Виртуальная кладовка | 5 | 8 | 5 | 5
UC5 | Генерация рецептов (100%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | UC5 | Генерация рецептов (100% совпадение) | Подбор блюд только из имеющихся продуктов | UC5 | Генерация рецептов (100%) | 13 | 13 | 21 | 13
UC6 | Генерация рецептов (80%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | UC6 | Генерация рецептов (частичная докупка) | Подбор блюд с минимальной покупкой | UC6 | Генерация рецептов (80%) | 13 | 21 | 13 | 13
UC7 | Фильтрация рецептов | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | UC7 | Фильтрация рецептов | Фильтры по диете, времени готовки, предпочтениям | UC7 | Фильтрация рецептов | 8 | 8 | 5 | 8
UC8 | Просмотр рецепта | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | UC8 | Просмотр пошагового рецепта | Отображение инструкции приготовления | UC8 | Просмотр рецепта | 5 | 3 | 5 | 5
UC9 | Списание продуктов | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | UC9 | Списание использованных продуктов | Обновление остатков после готовки | UC9 | Списание продуктов | 8 | 5 | 8 | 8
UC10 | Уведомления | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | UC10 | Уведомление о сроках годности | Напоминания об истекающих продуктах | UC10 | Уведомления | 5 | 3 | 5 | 5
UC11 | Интеграция с доставкой | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | UC11 | Интеграция с сервисом доставки | Заказ недостающих ингредиентов | UC11 | Интеграция с доставкой | 20 | 21 | 19 | 21
UC12 | Offline-режим | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | UC12 | Работа в offline-режиме | Ограниченный доступ без интернета | UC12 | Offline-режим | 5 | 3 | 5 | 5
[5 empty] | Итого: | 38 | [7 empty] | Итого: | 107
Код | Use Case | Сложность | Вес
UC1 | Сканирование продуктов в холодильнике | Сложный | 15
UC2 | Ручное добавление продуктов | Простой | 5
UC3 | Сканирование чека | Средний | 10
UC4 | Управление виртуальной кладовкой | Средний | 10
UC5 | Генерация рецептов (100% совпадение) | Сложный | 15
UC6 | Генерация рецептов (частичная докупка) | Сложный | 15
UC7 | Фильтрация рецептов | Средний | 10
UC8 | Просмотр пошагового рецепта | Простой | 5
UC9 | Списание использованных продуктов | Средний | 10
UC10 | Уведомления о сроках годности | Простой | 5
UC11 | Интеграция с сервисом доставки | Сложный | 15
UC12 | Работа в offline-режиме | Простой | 5
|  | Итого: | 120