## Лист1
№ | Длительность (ч) | Код | Название задачи | Исполнитель(и) | Дата завершения | Неделя
1 | 2.0 | SM-01 | Формирование Use Cases (базовые сценарии) | Кирилл | 2025-10-02 | 40
2 | 2025-05-01 | SM-02 | Формирование альтернативных Use Cases | Никита | 2025-10-02 | 40
3 | 1.0 | SM-03 | Формирование негативных Use Cases | Александр | 2025-10-02 | 40
4 | 3.0 | SM-04 | Подготовка не менее 10 Use Cases SmartMenu AI | Кирилл, Никита | 2025-10-03 | 40
5 | 2025-05-01 | SM-05 | Изучение метода COSMIC Function Points | Александр | 2025-10-04 | 40
6 | 2.0 | SM-06 | Подсчёт COSMIC Function Points | Кирилл | 2025-10-05 | 40
7 | 2025-05-01 | SM-07 | Изучение метода Use Case Points | Никита | 2025-10-05 | 40
8 | 2.0 | SM-08 | Расчёт Use Case Points (UCP) | Александр | 2025-10-06 | 41
9 | 2025-05-01 | SM-09 | Подготовка шкал для экспертной оценки | Кирилл | 2025-10-06 | 41
10 | 2.0 | SM-10 | Проведение экспертной оценки (Planning Poker) | Кирилл, Никита, Александр | 2025-10-07 | 41
11 | 1.0 | SM-11 | Агрегация экспертных оценок | Никита | 2025-10-07 | 41
12 | 2025-05-01 | SM-12 | Сравнительный анализ COSMIC / UCP / эксперты | Александр | 2025-10-08 | 41
13 | 1.0 | SM-13 | Формулировка выводов по Фазе 3 | Кирилл | 2025-10-08 | 41
14 | 2.0 | SM-14 | Подготовка итогового отчёта Фазы 3 | Кирилл, Александр | 2025-10-09 | 41
15 | 1.0 | SM-15 | Определение состава команды проекта | Никита | 2025-10-10 | 41
16 | 2025-05-01 | SM-16 | Определение ресурсных требований задач | Александр | 2025-10-10 | 41
17 | 2.0 | SM-17 | Формирование перечня задач Фазы 5 | Кирилл | 2025-10-11 | 41
18 | 2025-05-01 | SM-18 | Определение связей предшествования | Никита | 2025-10-11 | 41
19 | 2.0 | SM-19 | Подготовка данных для эвристического планирования | Александр | 2025-10-12 | 42
20 | 2025-05-02 | SM-20 | Применение эвристик упорядочивания задач | Кирилл | 2025-10-13 | 42
21 | 2025-05-01 | SM-21 | Приведение плана к 8-часовому рабочему дню | Никита | 2025-10-13 | 42
22 | 2.0 | SM-22 | Анализ итоговых сроков проекта | Александр | 2025-10-14 | 42