## Лист1
Базовая функциональность и пользовательский контур
№ | Наименование задачи | №№ предшественников | № | Задача | Предшественники | Ресурсы | 0 Проектный менеджер
1 | Сбор и согласование требований, Use Cases | – | 1 | Сбор требований и согласование Use Cases | – | 0, 1 | 1 Аналитик
2 | Проектирование UX/UI экранов приложения | 1 | 2 | UX/UI: прототипы экранов + дизайн-система | 1 | 3 | 2 Тестировщик
3 | Реализация экрана регистрации и входа | 2 | 3 | Реализация экрана регистрации и входа | 2 | 5 | 3 Дизайнер
4 | Реализация экрана профиля пользователя | 3 | 4 | Реализация экрана профиля пользователя | 3 | 5 | 4 Бэкенд-разработчик
5 | Реализация механизма аутентификации и сессий | 3 | 5 | Реализация механизма аутентификации и сессий | 3 | 4 | 5 Фронтенд-разработчик
6 | Подготовка базы продуктов (справочники, офлайн-каталог) | 1 | 6 | Подготовка базы продуктов (офлайн-справочник) | 1 | 1, 4
7 | Реализация виртуальной кладовки | 6 | 7 | Реализация виртуальной кладовки | 6 | 4, 5
8 | Реализация управления сроками годности продуктов | 7 | 8 | Реализация управления сроками годности | 7 | 4
9 | Реализация фильтров питания и предпочтений пользователя | 4 | 9 | Реализация предпочтений и фильтров питания | 4 | 5
10 | Интеграция Computer Vision для сканирования холодильника | 2, 6 | 10 | Экран камеры и UX сканирования | 2 | 3, 5
11 | Интеграция OCR для сканирования чеков | 2, 6 | Computer Vision, OCR и AI-логика
12 | Реализация AI Core (генерация рецептов) | 7, 9 | № | Задача | Предшественники | Ресурсы
13 | Реализация логики мэтчинга рецептов (100% / 80%) | 12 | 11 | Интеграция Computer Vision (распознавание продуктов) | 6, 10 | 1, 4
14 | Реализация экрана рецепта (пошаговое приготовление) | 13 | 12 | Интеграция OCR для сканирования чеков | 6, 10 | 1, 4
15 | Реализация списка докупки недостающих ингредиентов | 13 | 13 | AI Core: генерация рецептов (LLM-сервис) | 7, 9 | 1, 4
16 | Реализация системы уведомлений о сроках годности | 8 | 14 | Логика мэтчинга рецептов (100% / 80%) | 13 | 4
17 | Реализация аналитики использования рецептов и продуктов | 7, 12 | 15 | Экран рецепта (пошаговое приготовление) | 14 | 5
18 | Реализация экрана камеры в мобильном клиенте | 10 | 16 | Список докупки ингредиентов | 14 | 4, 5
19 | Реализация экранов кладовки в мобильном клиенте | 7 | 17 | Уведомления о сроках годности | 8 | 4
20 | Реализация экранов рецептов и фильтрации | 14 | Аналитика, интеграция и завершение проекта
21 | Интеграция всех компонентов (E2E) | 15, 16, 18, 19, 20 | № | Задача | Предшественники | Ресурсы
22 | Тестирование (unit, integration, e2e) | 21 | 18 | Аналитика использования продуктов и рецептов | 7, 13 | 1
23 | CI/CD и сборка мобильного приложения | 22 | 19 | Визуализация аналитики (графики, диаграммы) | 18 | 3, 5
24 | Документация и финальная подготовка проекта | 23 | 20 | Интеграция мобильного клиента (кладовка, рецепты) | 15, 16 | 5
|  |  | 21 | Интеграция E2E (скан → рецепт → списание) | 16, 17, 20 | 4, 5
|  |  | 22 | Тестирование (unit / integration / e2e) | 21 | 2
|  |  | 23 | CI/CD и сборка приложения | 22 | 4
|  |  | 24 | Документация и финальная подготовка проекта | 23 | 0